**新生公寓用品劳务相关服务要求**

**一、物品数量：**约3500套，具体以实际发放为准。

**二、工作内容：**

（一）工作时间：本项目自8月25日物品进校开始，至新生报到后结束（新生报到时间暂定为9月7日—9月9日）。负责所有新生公寓用品的看管、分装、运送、晾晒、分拣、帐篷、分发、剩余物品运送等工作。

（二）物品看管：

1、物品验收：由投标人负责验收数量。

2、物品存放地点：会峰校区体育馆、琅琊校区大学生活动中心。

3、物品存放要求：负责防火、防盗、防水等要求，至少安排4人以上24小时不间断看管，其中会峰校区体育馆内因学生上课，防火工作最为突出，要求设置警戒线，安排灭火器、设置警示牌，不得靠近，防火防盗。

4、发放点看管：两区三点不低于6人24小时看管。

（三）物品分装：

1、会峰校区约3350套公寓用品须分装，每套共计21件物品。要求在三日内（8月30日前）分装完毕，每套21件物品，所有物品分装后，整齐堆放在校方指定位置，出错率不得超过千分之一，超出部分，从保证金中扣除。

2、会峰校区另有约150套物品已经装包完毕，负责核对检查每件物品数量和晾晒工作，并负责从会峰校区快递中心二楼运送至体育馆。其中校方指定1人参与劳务工作（校方人员工作时间1天）。

（四）物品发放：

1、发放地点：两区三点，即会峰校区蔚然食堂南侧（室外，需准备桁架及防水帐篷，长宽高为10m\*6m\*6m）和学生公寓11号楼门口、琅琊校区食堂北侧大学生活动中心内（室内）。

2、人员安排：琅琊校区至少安排不少于4人，其中校方指定1人。会峰校区蔚然食堂南侧安排不少于12人，其中校方指定1人。公寓11号楼安排不少于4人。（校方人员工作时间两天)。

3、发放时间：暂定为9月7日至9日，工三天，具体时间以校方通知为准（校方至少提前三天通知中标人），每天从早6点至晚24点。

（五）发放点安排：

1、校方提供桌椅和电源接口，负责与维修中心联系摆放课桌椅，并安装电灯等照明设施。

　 2、防水雨布：会峰校区购置两块大面积防水雨布，琅琊校区应在室内放置一块小面积防水雨布，规格尺寸大于桁架规格尺寸，防止阴雨天气。

　 3、车辆安排：琅琊校区所发放的物品需要从会峰校区体育馆运送至琅琊校区大学生活动中心（约800套，具体根据情况安排），会峰校区需要从体育馆运送至发放现场，如遇阴雨天气，需要安排大型箱式货车(车辆长度10m以上)三天保证不间断供应，其中琅琊校区如缺货，需要从会峰校区运送至琅琊校区。

　 4、公寓内部设置自带床上用品检查点。会峰校区安排1人，琅琊校区安排1人，专门负责检查自带床上用品。严查黑心棉，并实行登记备案，该项人员为校方指定人员(工作时间两天)。

（六）、收费安排：全部为校方指定人员，负责印制物品领用票据（3800份两联单收据费用由投标人支付）及现场收费，两校区安排1人专人协调收费相关事宜 (工作时间两天)。

（七）、一旦缺货，校方会及时通知厂家送货，投标人要保证连夜及时装包。一旦未发放完毕，投标人负责拆除分装后退货。

（八）、物品验收，考虑物品进校全部为夜间，校方指定一人专门负责配合验收工作，综合计时三天。

**三、报价安排：**

各投标人需要考虑装包、分发、看管费、运送、设施费用、库存物品晾晒费、校方指定人员劳务费（其中校方人员不低于200元/天）等按包进行综合单价报价。

**四、其他要求：**

１、提前到达学生。保证能领取到物品，具体会峰校区体院馆领用，琅琊校区在大学生活动中心。

２、物品防火安全尤为重要，如遇雨天包裹淋雨造成的一切损失由投标人承担。

3、投标人负责校内交通运输安全和自行聘用人员人身安全，发生任何意外与校方无关。

4、投标人要管好收据，最终凭票与校方结算发放物品数字，缺额部分由投标人自行承担。