院委〔2009〕5号

关于印发《滁州学院2009年

主要工作任务责任分解》的通知

各党总支（直属党支部），各系（部）、各部门：

在全面贯彻落实《滁州学院2009年工作要点》的基础上，为进一步明确今年的主要工作任务，强化工作责任，经研究同意，现将《滁州学院2009年主要工作任务责任分解》印发给你们。希望院分管领导、协管领导、各任务责任部门和协办部门要不断增强责任意识，扎实工作，认真抓好各项工作的落实，努力实现学校又好又快发展。

中共滁州学院委员会           滁州学院

二○○九年二月十七日

主题词：工作  责任  分解  通知

抄报：省委教育工委、省教育厅

抄送：院党委成员、行政领导

中共滁州学院委员会办公室             2009年2月17日印发

（共印45份）

滁州学院2009年主要工作任务责任分解

| 主要工作任务 | 内容与要求 | 完成 时间 | 责任 领导 | 主办部门 | 协办部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学习实践科学发展观 | 1、开展深入学习实践科学发展观活动，推动学校又好又快发展 | 3-8月 | 余在岁 邱 克 | 办公室 组织部 宣传部 | 各党总支（直属党支部）、各系（部）、各部门 |
|  | 2、以科学发展观为指导，围绕建设应用型本科院校和迎评促建中心工作，开展教育思想观念大讨论，总结办学经验和优势，进一步确立学校办学定位，明确办学指导思想 | 上半年 | 余在岁 邱 克 许志才 | 办公室 宣传部 教务处 评建办 | 各系（部）、各部门 |
| 二、教学评建工作 | 3、深入学习领会教育部关于本科教学工作水平评估方案，进一步分解指标体系，完成拟定的评建任务 | 全年 | 邱 克 许志才 郑朝贵 | 评建办 教务处 | 各系（部）、各部门 |
| 三、教学工作 | 4、深化教学改革，按照应用型本科院校和合格本科院校的建设目标修订人才培养方案，加强学科专业建设，创新人才培养模式 | 全年 | 许志才 郑朝贵 | 教务处 | 各系（部） |
|  | 5、深入实施教学质量工程建设，加大重点学科、特色专业、精品课程和教学名师队伍的建设与扶持力度。加强教学团队建设和教学研究，充分发挥教研室作用 | 全年 | 许志才 郑朝贵 | 教务处 科研处 | 各系（部） |
|  | 6、加强实践教学，推进实践教学体系和实习实训基地建设，着力培养学生的实践创新能力 | 全年 | 许志才 郑朝贵 | 实验实训中心 教务处 | 各系（部） |
|  | 7、加强教学规章制度建设，改进考试考核办法，严格学籍管理和教学监控 | 全年 | 许志才 郑朝贵 | 教务处 | 各系（部） |
| 四、科研工作 | 8、支持各级各类科研课题的申报，加强项目申报指导和校外联系，争取国家基金项目申报取得新突破 | 全年 | 许志才 | 科研处 | 各系（部） 宣传部、教务处 |
|  | 9、加强产学研合作，与企业、行业开展合作项目研究与开发，增强科技转化能力 | 全年 | 许志才 | 科研处 | 各系（部） |
|  | 10、召开院首次科技工作会议 | 下半年 | 许志才 | 科研处 | 各系（部）、各部门 |
|  | 11、召开校地科技创新与企业家论坛大会 | 下半年 | 许志才 | 科研处 | 各系（部）、各部门 |
| 五、人事工作 | 12、认真做好“三定”（定职责、定机构、定编制）工作 | 全年 | 余在岁 邱 克 倪 阳 | 人事处 | 各系（部）、各部门 |
|  | 13、做好人才引进、稳定、管理和使用工作。完成引进硕士以上人员53名左右，其中教授、博士20名左右。 | 全年 | 倪 阳 | 人事处 | 各系（部）、各部门 |
|  | 14、完善政策与制度，推进兼职教师选聘工作，支持教师到相关单位挂职锻炼 | 全年 | 许志才 倪 阳 | 人事处 教务处 | 各系（部） |
|  | 15、完善人事管理和用工制度，规范人员聘用，加强人员考核，提高人员使用效益 | 全年 | 倪 阳 | 人事处 | 各系（部）、各部门 |
|  | 16、完善校内分配政策 | 全年 | 余在岁邱 克 许志才 倪 阳 | 人事处 教务处 | 各系（部）、各部门 |
| 六、继续教育工作 | 17、创新成人招生和办学形式，扩大成人教育规模，规范教学管理，提高教育质量 | 全年 | 许志才 | 继续教育学院 | 各系（部） |
|  | 18、面向校内外特别是滁州主要产业积极开展技能培训，做好技能鉴定工作 | 全年 | 许志才 | 继续教育学院 | 各系（部） |
| 七、外事工作 | 19、加强与韩瑞大学合作办学，办好艺术设计“2+2”专业，扩大与其它国家实质性合作办学，加强与外企联系与合作 | 全年 | 倪 阳 | 外事办 | 各系（部） 教务处、科研处 |
|  | 20、做好外国留学生教育与管理工作。做好外教选聘工作，充分发挥外教资源优势 | 全年 | 倪 阳 | 外事办 | 教务处、外语系、中文系、后勤服务总公司 |
| 八、招生就业工作 | 21、做好招生工作，适度扩大招生规模和外省招生数量，提高本科生和应用型专业招生比例，不断提高生源质量和新生报到率 | 全年 | 邱 克 许志才 | 教务处 （招生办） | 学生处、监审处、 各系（部）、有关部门 |
|  | 22、加强毕业生就业指导，拓宽就业渠道，完善就业服务体系，稳定就业率，提高就业层次 | 全年 | 余在岁 邱 克 武从云 | 学生处 | 各系（部）、各部门 |
| 九、学生工作 | 23、深化学风建设，加强学风督察，提高考研和考证率，营造浓厚的学习氛围 | 全年 | 余在岁 武从云 许志才 | 学生处 教务处 | 各系（部）、团委 |
|  | 24、健全落实学生教育与管理制度，加强学生心理健康咨询 | 全年 | 武从云 | 学生处 | 团委、各系（部）、 有关部门 |
|  | 25、做好贫困生资助和学生创优评优工作 | 全年 | 武从云 | 学生处 财务处 | 各系（部）、财务处、团委 |
| 十、新校区建设 | 26、全面完成拆迁，抓好教学楼、道路等在建项目的建设。做好学生公寓、食堂及实验楼、学生活动中心的设计和建设工作 | 全年 | 邱 克 武从云 汪湘水 章 浩 | 二期建设办 | 财务处、监审处、国有资产管理处、后勤服务总公司 |
| 十一、后勤工作 | 27、继续深化后勤社会化改革。抓好校园绿化以及教学、行政和生活用房设施的日常维护和管理，抓好学生食堂供应，稳定饭菜售价 | 全年 | 武从云 汪湘水 吴开华 | 后勤服务总公司 总务处 | 财务处、监审处、国有资产管理处、各系（部） |
|  | 28、抓好自建房建设 | 全年 | 武从云 吴开华 | 总务处 | 财务处、监审处、 后勤服务总公司 |
| 十二、节能减排工程 | 27、认真落实《水电管理实施办法》等，开展节约用水、节约用电、节约用车、节约话费、节约办公用品等行动 | 全年 | 邱 克 武从云 倪 阳 | 总务处 后勤服务总公司 | 各系（部）、各部门 |
|  | 28、实施办公自动化项目，推进无纸化办公 | 全年 | 倪 阳 吴开华 | 办公室 信息中心 | 各系（部）、各部门 |
| 十三、财务工作 | 29、多渠道筹措资金，保证校园基本建设 | 全年 | 邱 克 | 财务处 | 各系（部）、各部门 |
|  | 30、加强财务管理，提高资金使用效益 | 全年 | 邱 克 | 财务处 | 各系（部）、各部门 |
| 十四、资产管理 | 31、加强资产管理，优化资产配置，提高资产使用效益 | 全年 | 邱 克 | 国有资产管理处 | 各系（部）、各部门 |
| 十五、监审工作 | 32、加强审计监督，强化对招生、收费、基建、采购、用车、招待、后勤等管理，提高资金使用效益 | 全年 | 邱 克 汪湘水 | 监审处 财务处 | 各系（部）、各部门 |
| 十六、图书资料建设 | 33、加强图书资料建设，拓展图书资料信息服务渠道，充分发挥馆藏利用效益 | 全年 | 许志才 | 图书馆 | 各系（部）、国有资产管理处、财务处、监审处 |
| 十七、党建、思想政治工作 | 34、办好党校，加强对党员和干部的教育与管理 | 全年 | 余在岁 汪湘水 | 组织部 | 各党总支（直属党支部） |
|  | 39、加强校园文化建设，打造校园文化品牌 | 全年 | 余在岁 武从云 章 浩 | 宣传部 团 委 | 各系（部）、教务处、科研处、学生处、工会 |
|  | 40、加强院中心工作和重点工作宣传，做好外宣工作 | 全年 | 余在岁 章 浩 | 宣传部 | 各党总支（直属党支部） |
|  | 41、加强领导干部作风建设，进一步推进机关效能作风建设 | 全年 | 余在岁 倪 阳 汪湘水 | 纪 委 办公室 组织部 | 各党总支、 各系（部）、各部门 |
|  | 42、加强党风廉政建设和贯彻落实院党政重大决策情况的督查 | 全年 | 余在岁 邱 克 汪湘水 | 纪 委 监审处 | 办公室、组织部、宣传部 各党总支（直属党支部） |
| 十八、群团和教代会工作 | 43、召开院二届一次教代会和工代会 | 下半年 | 余在岁 倪 阳 汪湘水 | 工 会 办公室 组织部 | 宣传部、各党总支 |
| 十九、校园安全稳定工作 | 44、做好安全稳定工作，深入开展和谐校园创建，加强校园治安综合治理，认真排查安全隐患，及时化解矛盾和问题，做好值班，维护校园安全、稳定、和谐 | 全年 | 余在岁 邱 克 武从云 倪 阳 | 保卫处 学生处 后勤服务总公司 | 各党总支（直属党支部）、 各系（部）、各部门 |
| 二十、庆祝建校60周年 | 45、撰写校史，成立校友会，举办纪念大会和系列活动 | 下半年 | 余在岁 邱 克 汪湘水 | 办公室 教务处 学生处 | 各系（部）、各部门 |