科技处近期主要工作及计划安排

| 序号 | 近期工作 | 主要内容 | 计划安排和方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学术委员会上会材料准备（时间6月15日-20日） | 科技机构管理办法 | 已经和校领导沟通，方案发给各学术委员 | 晋秀龙杨 玭 |
|  |  | 科研成果奖励条例修改完善 | 6月11日-13日做好方案，和学校领导沟通后上会 |  |
|  |  | 院部科技考核方案修订 | 6月11日-13日做好方案，和学校领导沟通后上会 |  |
|  |  | 重点学科中期检查 | 6月15日前请化工学院完成填报，由化工学院完成汇报材料并汇报 |  |
| 2 | 廉政防控工作安排 | 查找风险，绘制风险图、确定风险点和风险等级 | 6月10日-25日科技处各岗位查找风险，初定风险等级； 6月26-6月30日，绘制风险图，查找风险点 | 许雪峰晋秀龙 |
| 3 | 迎评促建工作 | 根据科技处迎评促建工作第二阶段要求进行自查和自建 | 6月11日-6月30日，按建设分解表的内容进行分类整理； 7月1日-7月20日根据统一安排制盒、装盒 | 许雪峰晋秀龙 |
| 4 | 制定滁州学院“2011计划”规划 | 根据教育部和安徽省相关文件精神制定我校“2011计划”规划 | 6月11日-6月30日 认真领会文件精神，分析我校学科专业情况； 7月1日-7月20日 制订滁州学院“2011计划”规划 | 晋秀龙 夏岩磊 |
| 5 | 服务国家特殊人才需求项目 | 做好信息学院和地信学院的申报筹备工作 | 6月11日-8月20日 按照科技处2012年服务国家特殊人才需求申报工作计划，督促二个学院做好具体筹备工作方案，包括调研计划、请专家指导等工作 | 许雪峰晋秀龙 |
| 6 | 校地对接和产学研工作 | 和琅琊区对接工作 | 6月11日-13日 确定科技项目对接人选，并和琅琊区相关企业对接交流； 6月14日-20日 签订校地合作协议和产学研合作协议 | 许雪峰晋秀龙 |
|  |  | 和明光市对接工作 | 6月11日-20日 为明光市科技局落实挂职人员，征集明光市企业难题； 6月21日-30日，难题对接 7月1日-31日 与明光市签订校地合作协议，和产学研合作协议 |  |
| 7 | 联合硕士班经费发放 | 2011级联合硕士班课时及管理经费发放 | 6月11日-16日，做好2011年硕士班课时津贴和管理津贴的测算和发放工作 | 晋秀龙 夏岩磊 |
| 8 | 大学生科研立项 | 做好2012年大学生科研立项的评审和立项工作 | 6月25日-7月5日 做好2012年大学生科研立项的评审和立项发布工作 | 晋秀龙 夏岩磊 |
| 9 | 文科研究基地的申报筹备 | 确定选题，进行文人社科基地申报筹备工作 | 6月20日-7月20日 做好选题和申报筹备工作，确定研究方向和各方向的负责人，进行撰写 | 许雪峰晋秀龙 |
| 10 | 学报编排和年会工作 | 做好学报编排和年会组织工作 | 做好第3、4期的排版和2012年全省学报年会的组织筹划工作 | 马阳明、刘海涛 |