- 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程

- 项目编号：2025CG-041

- 竞争性磋商采购文件

- 项 目 编 号：2025CG-041

- 采   购  人：滁州学院资产与实验室管理处

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

- 采 购 时 间：2025.6

- 目  录

一、竞争性磋商公告	1

二  磋商须知前附表	3

三、磋商须知	7

四、工程量清单	27

五、合同条款及格式（工程类）	32

六.响应文件格式	41

七、采购人、采购代理机构对本竞争性磋商文件的确认	55

# 一、竞争性磋商公告

项目概况

滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 的潜在投标供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载磋商文件。并于2025年6月30日15时00分（北京时间）前递交磋商文件。

- （一）项目名称及内容

1、项目编号：2025CG-041

2、项目名称：滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程

3、项目地点：滁州学院会峰校区

4、项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

5、资金来源：财政资金

6、最高限价：贰拾玖万壹仟捌佰捌拾玖元整（291889.00元）。

7、标段（包别）划分：共一个标段

8、工期：在接到建设单位通知后50个日历天内施工完毕。具体开工时间以建设单位通知时间为准。每延迟一天，按5000元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款，采购人有权解除合同。如因采购人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气、不可抗拒因素造成，工期予以顺延，经采购人和中标人书面确认后，具体以实际发生时间为依据。

9、项目概况：2025年学校拟除旧刷新830间宿舍，室内外公共面积除旧刷新约8000平米。其中，会峰校区需除旧刷新房间813间，包括走廊、楼梯、卫生间等公共区域墙顶面起壳脱落、霉变墙面；琅琊校区需除旧刷新房间17间。

- （二）磋商供应商资格

1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

2、供应商资质要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的企业和安全生产许可证；3、本项目不接受联合体；

4、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- （三）磋商文件发售办法

1、磋商文件发售时间：2025年6月20日至2025年6月30日15时00分

- 2、磋商文件价格：每套人民币 0 元整，磋商文件售后不退。

3、磋商文件等领取方式：从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。

- （四）磋商时间及地点

- 1、磋商时间：2025年6月30日15时00分

2、磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- （五）响应文件提交截止时间

2025年6月30日15时00分

- （六）磋商保证金金额及要求

- 1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求

- （七）联系方法

项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：李老师、王老师

电话：0550-3512003、15956919358

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全晨曦、翁海玲

电话：18075270227、13965950189

- （八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

# 二  磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 |
| 2 | 项目编号 | 2025CG-041 |
| 3 | 采购人 | 名称：滁州学院资产与实验室管理处 地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区 联系人：李老师、王老师 电话： 0550-3512003、15956919358 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：安徽立地工程咨询有限公司 地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 联系人：全晨曦、翁海玲 电话：18075270227、13965950189 |
| 5 | 供应商资质 | 1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）； 2、供应商资质要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的企业和安全生产许可证； 3、本项目不接受联合体； 4、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 |
| 6 | 资金来源 | R财政投资 采购人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | □不分包 分为1个包 |
| 8 | 付款方式 | 本项目无预付款，施工完成并验收合格完成结算审核后付至审计价款的100%，支付最后一笔工程款前承包人须缴纳审计价款的2%作为工程质量保证金。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。缺陷责任期满后，办理缺陷责任期验收手续和质保金退还结算，符合要求后，一个月内退还。 |
| 9 | 联合体磋商 | □允许 不允许 |
| 10 | 磋商有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 11 | 合同履行期限 | 在接到建设单位通知后50个日历天内施工完毕。具体开工时间以建设单位通知时间为准。每延迟一天，按5000元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款，采购人有权解除合同。如因采购人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气、不可抗拒因素造成，工期予以顺延，经采购人和中标人书面确认后，具体以实际发生时间为依据。 |
| 12 | 磋商保证金金额 | 本项目不采用 |
| 13 | 质疑和答疑 | 请于2025年6月25日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2025年6月26日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 勘查现场 | 不组织勘察；可自行勘察， □统一组织 |
| 15 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 16 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、项目编号： 4、标明 “请勿在（填入前附表中规定的磋商日期和时间）之前启封”字样。 5、供应商名称： |
| 17 | 装订、密封要求 | 磋商文件的正本和副本应采用胶装（或其他方式）左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。磋商文件应按照“磋商文件格式”的目录次序装订。资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。 |
| 18 | 最高限价 | 贰拾玖万壹仟捌佰捌拾玖元整（291889.00元）。供应商投标报价不得高于最高限价，否则，其响应文件按无效标处理； |
| 19 | 磋商文件提交截止时间、地点及递交方式 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 磋商提交截止时间：2025年6月30日15时00分 磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 20 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：同磋商截止时间 磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 21 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由3名专家评委组建。 |
| 22 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 是，推荐的成交人数：1名。 |
| 23 | 评审办法 | 综合评分法，详见磋商文件。 |
| 24 | 成交服务费 | 按照计价格[2002]1980 号文规定标准的80%向所代理项目的中标（成交）人收取采购代理服务费。上述费用由成交人在领取成交通知书前一次性支付给代理机构。 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 25 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签订合同前 成交人取得成交通知书后7个工作日内缴纳履约保证金。项目验收合格后，一次性退还履约保证金。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 账号：1313062809024904784 |
| 26 | 采购人联系方式 | 详见磋商公告 |
| 27 | 备注 | ①本项目的法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持身份证原件参加磋商会议，否则其磋商文件将被拒绝。 ②本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的磋商文件只要满足其中任一条款均视为对磋商文件的响应。 ③磋商小组只依靠供应商递交的磋商文件及其按照磋商文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 ④投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人（或代理机构）提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。 ⑤本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |
| 28 | 业绩 | 本项目将对排名第一的成交候选供应商经磋商小组评审认可的供应商业绩进行公示。 |

# 三、磋商须知

## （一）总则

- 1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的货物、工程和服务项目采购。

- 2.有关定义

2.1 “采购人”系指滁州学院资产与实验室管理处。

2.2“采购代理机构”系指安徽立地工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。

2.4 “磋商小组”：是指按照有关规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

2.5 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历天。

2.7磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

- 2.8“磋商文件”系指采购代理机构发布的磋商文件。

2.9“响应文件”系指供应商按照磋商文件要求编制并提交的实质性响应及承诺文件。

2.10时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本磋商文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。

2.11业绩：系指符合本磋商文件规定且已服务完毕的与最终用户签订的合同及相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

- 3.磋商费用

3.1无论磋商结果如何，供应商应自行承担其编制与提交响应文件所涉及的一切费用。

- 4.合格的供应商

- 4.1合格的供应商应符合磋商文件载明的供应商资格。

4.1.1除非磋商文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 5.踏勘现场

5.1供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场的方式、地址及联系方式见磋商公告。

5.2勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式地增加合同外造价或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 6.知识产权

6.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 7.纪律与保密

- 7.1供应商的响应行为应遵守中国的有关法律法规和规章。

7.2供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者其他不正当手段谋取成交资格。

有下列情形之一的，属于供应商相互串通参加磋商：

7.2.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

7.2.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

7.2.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

- 7.2.5供应商之间事先约定由某一特定的供应商成交；

7.2.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交资格；

7.2.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

7.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和某采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 8.联合体磋商（本项目不采用）

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体磋商，以一个供应商的身份磋商。

8.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合有关法规规定的条件。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交某采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

- 9. 磋商专用章的效力

9.1磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件（原件）表明磋商专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖磋商专用章，否则将导致响应无效。

- 10.合同标的转让与分包

10.1成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2经采购人同意，磋商供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在磋商文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

10.3成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，可登录http://zcc.chzu.edu.cn查询。

## （二）磋商文件说明

- 12.磋商文件构成

- 12.1磋商文件包括以下部分：

一、磋商公告；

二、磋商须知前附表；

三、磋商须知；

四、采购合同；

五、采购需求；

六、响应文件格式；

七、采购人、代理机构对本文件的确认等。

12.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得磋商文件后于答疑截止时间前向某采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

- 13.答疑及磋商文件的澄清与修改

13.1供应商如果对磋商文件内容有相关疑问，可以于磋商须知前附表列明的答疑接受时间前，向采购人或代理机构提出。

13.2采购人或代理机构对磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人或代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

13.3答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，在网站上发布延期公告。在上述情况下，采购人或代理机构和供应商在磋商截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

13.4特殊情况下，采购人或代理机构发布澄清、更正或更改公告后，征得供应商同意，可不改变响应文件提交截止时间和磋商时间。

## （三）响应文件

- 14.响应文件构成与格式

14.1所有服务方案只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案或报价的，其磋商将被拒绝。

14.2响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术标）和响应文件三（商务标）三部分组成，均须单独装订成册和密封。供应商编写的响应文件应包括但不限于：

- 14.2.1响应文件一（资信证明文件）

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件 ）；

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的资信文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 14.2.2响应文件二（技术标）

（1）工程质量控制措施；

（2）工程进度控制措施；

（3）安全生产管理措施；

（4）文明施工管理措施；

（5）主要工序技术方案；

（6）主要物资供应计划；

（7）施工机械设备计划；

（8）劳动力安排计划；

（9）重难点保证措施；

（10）缺陷责任期内服务方案；

（11）质保期；

（12）服务承诺：是否响应磋商文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（13）磋商文件采购服务需求及技术需求中要求提供的证明材料；

（14）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料 ；

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。供应商所提交的技术文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 14.2.3响应文件三（商务标）

（1）磋商一览表（格式见附件）；

（2）磋商响应函（格式见附件）；

（3）分项报价表；

（4）磋商文件中要求提供的其他相关资料；

（5）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的商务标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

14.3除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

14.4除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.5除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.6除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在磋商当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日（以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

14.7供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。

14.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

14.9采购代理机构一律不予退还供应商的响应文件。

- 报价

15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非磋商文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（赠送的除外）。

15.2磋商报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。

15.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

15.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

15.5除非磋商文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应文件无效。

15.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。

15.7除非磋商文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按磋商文件约定）。

15.8除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 16.响应文件内容填写及说明

16.1响应文件须对磋商文件载明的供应商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致响应无效。

16.2供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

16.3供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有货物或服务的合格性以及符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：

16.3.1保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.5供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

- 17.磋商保证金（本项目不采用）

17.1磋商前，供应商应向采购人提交磋商须知前附表规定金额及交纳方式的磋商保证金，作为响应文件的一部分。磋商前，采购代理机构将查询磋商保证金信息，并提交磋商小组评审，核对磋商保证金金额、方式等信息。

- 17.2磋商保证金采取下列形式：

供应商应向采购人提交磋商须知前附表规定金额及交纳方式的磋商保证金。

17.3联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 17.4未按要求提交磋商保证金的，磋商无效。

17.5采购代理机构将在磋商结束后退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

- 17.7下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 18.磋商有效期

18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定磋商有效期。磋商有效期期限见磋商须知前附表。

18.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

- 18.3磋商有效期从响应文件提交截止日起计算。

18.4在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长磋商有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长磋商保证金的有效期。

- 19.响应文件份数

- 19.1供应商应按照磋商须知前附表的要求准备响应文件。

## （四）响应文件的提交

- 20.响应文件的封装和标记

20.1正/副本需采用胶装（或其他）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不得因搬运、堆放等原因散开。资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。磋商书封面及封皮的右上角标明“正本”或“副本”的字样。一旦正本与副本不符，以正本为主。

- 20.2 密封袋均应使用不易破损的包装材料进行包装。

注明项目名称、采购编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日  时   分（开标时间，详见“磋商须知前附表”的规定）之前启封”的字样。

20.3 供应商应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其磋商文件晚于磋商截止时间到达磋商地点时，能原封退回。

- 21.响应文件的提交

21.1 磋商供应商应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间前提交磋商文件，否则磋商无效；

21.2在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间之后送达的或未按磋商文件要求密封和标记的磋商文件，采购代理机构有权拒绝接收。

- 22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人或代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

## （五）磋商与评审

- 23.接收响应文件

23.1采购代理机构将在磋商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。

23.2按规定提交了可接受的“撤回”通知书的响应文件将不予开封。

23.3在磋商过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最终报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

23.4撤回的响应文件将被原封退回给供应商，并由供应商代表签字确认。

- 24.磋商原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 25.关于提供相同品牌的处理（本项目不采用）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商人参加同一合同项下磋商的，按一家磋商人计算，评审后得分最高的同品牌磋商人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托磋商小组按照交易文件规定的方式确定一个磋商人获得成交人推荐资格，交易文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 26.磋商小组

26.1本项目采购人将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人组成，磋商小组及其成员应当依照采购的有关规定履行相关职责和义务。

26.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

26.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。

- 27.响应文件评审与磋商

27.1采购代理机构将供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

27.2磋商前，采购代理机构将会同供应商代表检查响应文件的封装情况。

27.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评标办法对供应商独立进行评审。

- 27.4磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

27.5磋商采用综合评分的办法，对实质性响应的响应文件就技术、资信等诸多因素进行评审打分。

27.6磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到磋商现场等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

27.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

27.8供应商未实质性响应磋商文件要求的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

27.9初审合格后，磋商小组将按响应文件递交顺序分别与供应商就磋商报价、供货或服务方案系统设计方案、产品配置及售后服务等内容进行磋商。各供应商均具有和磋商小组进行磋商的权利。如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

27.10磋商小组按下表内容对响应文件进行初审和综合评审，各供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。磋商小组对供应商某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

- 28.竞争性磋商评审方法

28.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

28.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

28.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

28.5本项目最后报价具体要求：本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，各供应商应在磋商现场规定的时间内进行二次报价。第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。采用分项报价的项目，最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

- 29.初审

29.1磋商小组对通过资格审查环节的磋商文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的磋商即作为无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 供应商没有经过正常渠道下载磋商文件 | 符合要求 |
| 响应文件中未按磋商文件的要求加盖投标单位公章；法定代表人或被授权代表未按磋商文件要求签字的 | 符合要求 |
| 无磋商有效期或磋商有效期达不到磋商文件的要求； | 符合要求 |
| 未按磋商文件要求编制或出现漏项或服务内容与磋商文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应磋商文件的要求，附加了采购人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 投标内容的审计报告要求及项目实施内容达不到磋商文件要求，降低了质量或影响项目进度 | 符合要求 |
| 磋商报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

29.2评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证） | 法定代表人身份证明和身份证有效（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证），格式见附件 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有承担民事责任的能力 | 供应商有效的营业执照（或三合一证书）复印件加盖供应商公章 |
|  |  | （3）企业资质证书和企业安全生产许可证 | 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的企业和企业安全生产许可证。 提供复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | （4）诚信响应承诺书 | 格式见附件 |
| 3 | 其他要求 | 法定代表人或项目负责人或委托代理人须参加开标会议 | 核验身份 |

- 备注：资格审查中要求提供核验的证明材料缺项或经审查不符合要求的，其响应文件将被拒绝。（手持或封入文件袋中均视为携带）

- 30.综合评审

30.1对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

30.2本项目满分100分。技术分值占总分值的权重为55%，价格分值占总分值的权重为45%。

- 30.3评分步骤如下：

- 30.3.1资信及技术分

根据评分细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。资信及技术分汇总方法为：各评委对某一供应商的每一个指标项打分并汇总，再取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商的资信及技术分之和，即总得分。

30.3.2综合评审指标详见下表：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（55分） | 工程质量控制措施 | 本项目系毕业生宿舍除旧刷新，宿舍内有家具、空调、电器等设备，均为不可移动物品，施工过程中应保护既有的物品，也是施工质量管理的重要组成部分。根据供应商提供的各分部分项工程的质量的管理措施进行综合评分： 1.工程质量的控制措施内容分析全面、详细，处理方法及步骤清晰，有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备齐全，制度健全，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准的，得5分； 2.工程质量的控制措施内容分析清楚，处理方法及步骤较清晰，符合实际，有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备较齐全，制度比较健全，能够保证技术质量，基本达到承诺的质量标准的，得4分； 3.工程质量的控制措施内容分析不完整，方案需完善，处理方法步骤不全，存在不足的，得3分； 4.无专门针对该项目分析内容和解决措施的或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 工程进度控制措施 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。根据供应商提供的各分部分项工程的工程进度与措施进行综合评分： 1.工程进度在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，控制工期的施工进度计划合理。得5分； 2.工程进度在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施且措施比较得当，有控制工期的施工进度计划。得4分； 3.工程进度在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等保证工期的具体措施不详细，还需要完善的，得3分； 4.无专门针对该项目分析内容和解决措施的或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 安全生产管理措施 | 本项目系毕业宿舍除旧刷新，宿舍分散，有男女生宿舍，且暑期学生在校，加强施工安全尤为重要。根据供应商提供的各分部分项工程的安全生产的管理体系进行综合评分： 1.安全生产的管理措施应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备齐全，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力，处理方法及步骤清晰，可行性强的，得5分； 2.安全生产的管理措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备较齐全，制度比较健全，各道工序安全技术措施较完善，基本符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施比较得力，处理方法及步骤较清晰，符合实际的，得4分； 3.安全生产的管理措施内容、人员配备、制度、工序等环节不完善，得3分； 4.无专门针对该项目分析内容和解决措施的或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 文明施工管理措施 | 加强施工人员文明教育，规范文明施工要求，遵守学校各项规章制度，根据供应商提供的各分部分项工程文明施工的管理体系与措施进行综合评分： 1.针对本项目特点，有现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺，得5分； 2.针对本项目特点，有现场文明施工计划，环境保护措施，得4分； 3.针对本项目特点，现场文明施工计划、环境保护措施不完整，还需要完善的，得3分； 4.无专门针对该项目分析内容和解决措施的或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 主要工序技术方案 | 主要分部分项施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。根据供应商提供的各分部分项工程的主要施工方案进行综合评分： 1.施工技术方案贴合项目实际，方案详尽，工艺先进、方法可行，能够高质高效的施工并确保安全的，得 5分； 2.施工技术方案基本符合项目实际，工艺技术大部分符合施工需求，可以指导施工并确保安全的，得4分； 3.施工技术方案需要再完善，不能完全指导具体施工的，得3分； 4.方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 主要物资供应计划 | 磋商文件中提出的主材应符合采购人要求，提供相应的资料佐证。投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。根据供应商提供的各分部分项工程的物资供应计划进行综合评分： 1.物资供应计划贴合项目实际，步骤节点内容完整，时间安排可行性强，供货方案完整、清楚、周密，完全满足服务工期要求的，得5分； 2.物资供应计划每个步骤节点内容比较完整，时间安排具有可行性，保证措施需完善，基本满足服务工期要求的，得4分； 3.物资供应计划完整性需调整，保证措施需完善的，得3分； 4.计划不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 施工机械设备计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间合理、满足施工需要。根据供应商投入的施工机械设备计划进行综合评分： 1.施工机械设备计划每个步骤节点内容完整、详细，时间安排可行性强，保证措施完整、清楚，投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量，完全满足要求的，得5分； 2.施工机械设备计划每个步骤节点内容较完整，时间安排具有可行性，保证措施需完善，基本满足服务工期要求的，得4分； 3.投入的施工机械、设备、机具设备数量基本满足要求、选型配置、进场数量、时间安排有待改善的，得3分； 4.未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 劳动力安排计划 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划。劳动力投入经济合理，满足施工需要。根据供应商投入的各分部分项工程劳动力计划进行综合评分： 1.施工工序有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入计划可行性、实用性、针对性强。得5分； 2.施工工序应有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入计划具有可行性、实用性、针对性，得4分； 3.劳动力安排计划需调整，各工种劳动力安排计划可行性、实用性、针对性有待改善的，得3分； 4.计划不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 重难点 保证措施 | 本项目系毕业宿舍除旧刷新，宿舍分散，有男女生宿舍，且暑期学生在校，施工过程中需要协调事宜较多，如何做好施工、安全、秩序等难点和保证措施制订有效的方案。根据供应商提供的各分部分项工程的工程重难点及对应保证措施进行综合评分： 1.对施工中可能会产生的重点、难点进行分析梳理全面、详细，处理方法及步骤清晰，可行性、实用性、针对性强的，得5分； 2.对施工中可能会产生的重点、难点进行分析梳理清楚，处理方法及步骤较清晰，有可行性、实用性、针对性，得4分； 3.对施工中可能会产生的重点、难点进行分析梳理不完整，可行性、实用性、针对性有待改善，得3分； 4.无专门针对该项目治理过程中重点、难点分析内容和解决措施的或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 缺陷责任期内服务方案 | 根据供应商提供的缺陷责任期内服务方案进行综合评分： 1.方案符合实际，方案可行性、实用性、针对性强的，得5分； 2.方案符合实际，方案具有可行性、实用性、针对性，得4分； 3.方案可行性、实用性、针对性有待改善的，得3分； 4.方案不符合项目实际或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 质保期 | 工程质量保证期基本年限为2年，每延保一年得1分，得2.5分，满分5分。延保期间且质保金同时一并延期。 | 0-5分 |
| 价格分 （45分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝评标基准价/响应报价（最后报价）×45 |  |  |

- 31.汇总

31.1磋商小组将合格供应商的资信分、技术分和价格分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

31.2最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最终报价相同的，则采取磋商小组抽签方式确定成交候选供应商。

31.3磋商小组所有成员与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

31.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

31.5磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

31.6磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

31.7磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

- 32.终止磋商

32.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布终止磋商采购，并将理由通知所有供应商：

32.1.1有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

32.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.1.3因重大变故，采购任务取消的；

32.1.4法律法规规定的其他情形。

## （六）确定成交供应商与签订合同

- 33.确定成交供应商

33.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

33.2排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照磋商文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展项目磋商。

- 33.3最低报价并不是被授予合同的保证。

33.4凡发现成交候选供应商有下列行为之一的，其成交无效，并移交采购监督管理部门依法处理：

33.4.1以他人名义参加磋商或提供虚假材料弄虚作假谋取成交资格的；

33.4.1.1以他人名义参加磋商，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商。

33.4.1.2供应商下列情形之一的，属于提供弄虚作假的行为：

33.4.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

33.4.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

33.4.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

33.4.1.2.4提供虚假的信用状况；

33.4.1.2.5其他弄虚作假的行为。

33.4.2与采购人、其他供应商或者某采购代理机构工作人员恶意串通的；

33.4.3向采购人、评审专家、某采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

33.4.4有法律法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

- 33.4.5其他违反采购法律法规和规章强制性规定的行为。

33.5确定成交供应商前，采购代理机构可能会同采购人对成交候选供应商进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容，约谈确认成交候选供应商无法实质性响应磋商文件要求的，成交无效。

- 34.成交通知书

34.1成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

- 34.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

35.成交金额：经评审的最终报价

36.履约保证金

36.1签订合同前，成交供应商应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见磋商须知前附表规定。

- 36.2磋商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

- 37.签订合同

37.1成交供应商应按采购代理机构规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同见证前成交供应商应向采购代理机构出示履约保证金缴纳证明。

37.2采购双方应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

37.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物或服务的装运方式、服务地点及服务细则等做适当调整的权利。

37.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购代理机构均有权决定取消该供应商此前评议的结果或对该最终报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

- 38.验收

38.1采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照磋商文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

38.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

- 39.质疑

39.1质疑人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购的正常工作秩序。

投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。

- 39.2质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

39.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

39.3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

39.3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

39.3.3被质疑人名称；

39.3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

39.3.5明确的请求及主张；

39.3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

- 39.4有下列情形之一的，不予受理：

39.4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

39.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

39.4.3质疑材料不完整的；

39.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

39.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，证据来源无法提供合法来源渠道的；

39.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

39.5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

39.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。

质疑人对质疑答复不满意或某采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

39.7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构将报监督管理部门予以处理。

- 39.7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

39.7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

- 40.未尽事宜

- 40.1参照相关法律法规的规定执行。

- 41.解释权

- 41.1本磋商文件的解释权属于采购人或采购代理机构。

- 四、工程量清单及采购技术需求

- 项目概况：

本项目位于滁州学院会峰校区琅琊校区内，2025年学校拟除旧刷新830间宿舍，室内、外公共面积除旧刷新约8000平米。其中，会峰校区需除旧刷新房间813间，包括走廊、楼梯、卫生间等公共区域墙顶面起壳脱落、霉变墙面；琅琊校区需除旧刷新房间17间。

- 主要技术要求：

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约要求 | 1、成交人在施工期间，做好采购人既有设施设备的保护和管理，因施工给采购人带来损失的，应予以修复或赔偿,赔偿款从工程结算款价中抵扣。工程结束后提交验收前应做好现场保洁，确保整洁干净。 2、本项目工程，成交人在施工中所使用的水电费，据实结算，从工程结算款价中抵扣。对无法装表计量的用水用电，分别按工程结算价款的0.3%和0.4%收取水电费。 |
| 2 | 材料要求 | - 供应商在响应文件中需明确主材品牌，承诺主材进场前提供主材产品检测报告或出厂检测合格证。 - 所有主材和辅材、主件和配件应为市面可见的全新正规产品，不得使用二手产品；所购设备及材料必须符合招标要求和国家相关安全、环保标准。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | 项目位于校园内，注意安全文明施工，施工时间不得影响正常的教学生活。请投标人充分谨慎考虑以上施工重难点，自行勘察现场，相关费用已包含在投标报价中。 |
| 4 | 缺陷责任期 | 验收合格之日起最低期限2年，具体以投标人承诺期限为准。 |

3、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及要求 | 单位 | 数量 | 最高综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍除旧 （会峰校区） | 单间宿舍为基本工程量。室内面积约55平米，此数据仅作为参考。工程量以房间为计量单位，采取固定综合单价。具体房间由使用单位指定。最终按房间数据实结算。 | 间 | 813 | 310 | 252030 |
| 2 | 宿舍除旧 （琅琊校区） | 单间宿舍为基本工程量。室内面积约45平米，此数据仅作为参考。工程量以房间为计量单位，采取固定综合单价。具体房间由使用单位指定。最终按房间数据实结算。 | 间 | 17 | 227 | 3859 |
| 3 | 公共内外墙部位 | 一、承包人需要对公共设施进行防护，整洁干净。 二、工程量以平米为计量单位，暂定量8000平米（琅琊校区和会峰校区），固定综合单价。具体位置由使用单位指定。最终据实为准 | 平米 | 8000 | 4.5 | 36000 |
| 最高限价：（291889.00元） |  |  |  |  |  |  |
| 4、施工要求 施工工艺： 一、承包人需要对学生宿舍内的家具、电器、地面等设施进行防护，确保施工完毕后室内整洁干净。二、主要施工内容。1.清扫墙面灰尘，铲除墙体张贴物、脱落起皮等部分。2.墙体局部找补，如砂浆层掉落破损等，需由中标人修复后、刮腻子2遍，干透后砂纸打磨平整。3.刷封底胶水1遍。4.乳胶漆涂（喷）刷2遍，色泽均匀，除家具、空调等背面位置，其余全部满涂（喷）。基层处理：墙面含水率≤10%，pH值≤10，平整度偏差≤2mm。涂刷要求：底漆涂布率：10-12㎡/kg（一遍），面漆涂刷1遍，间隔≥2小时。详见JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》和GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。5.屋面和地面开裂、漏水、渗水应及时告知采购人，并由采购人修复后，墙面除旧刷新由中标单位负责，包含在工程量内。 注：项目结算时，具体工程量以实际发生并验收合格的数量为准，成交的综合单价不予调整，综合单价包括人工费、材料费、机械费、税金等一切相关费用，包质量、包工期、包安全、包卫生。 |  |  |  |  |  |  |

5、主要材料要求（乳胶漆检测报告参数指标要求）

①本项目主材为乳胶漆、腻子粉。

②供应商在材料进场前需提供乳胶漆和腻子粉主材品牌，其中乳胶漆应提供第三方有权机构出具“CMA”或“CNAS”标识的产品检验报告或产品合格证；腻子粉应提供第三方有权机构出具“CMA”或“CNAS”标识的产品检验报告或产品合格证。

③所有主材和辅材、主件和配件应为市面可见的全新正规产品，不得使用二手产品；所购设备及材料必须符合采购要求和国家相关安全、环保标准。

| 序号 | 检测项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 刷涂二道无障碍 |
| 3 | 低温稳定性（3 次循环） |  | 不变质 |
| 4 | 低温成膜性（5℃） |  | 成膜无异常 |
| 5 | 涂膜外观 |  | 正常 |
| 6 | 干燥时间（表干）/ h |  | ≤ 2 |
| 7 | 对比率（白色和浅色） |  | ≥0.93 |
| 8 | 耐碱性（24h） |  | 无异常 |
| 9 | 耐洗刷性/次 |  | ≥1500 |
| 10 | VOC 含量， g/L |  | ≤80 |
| 11 | 甲醛含量，mg/kg |  | ≤50 |
| 12 | 苯系物总和含量[限苯、 甲苯、 二甲苯（含乙苯）]，mg/kg |  | ≤100 |
| 13 | 总铅（Pb） 含量， mg/kg |  | ≤90 |
| 14 | 可溶性重金属含量 | 镉 Cd,mg/kg | ≤75 |
|  |  | 铬 Cr,mg/kg | ≤60 |
|  |  | 汞 Hg,mg/kg | ≤60 |
| 15 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH， 简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH， 简称NPnEO]， n=2~16}， mg/kg |  | ≤1000 |

6、供应商应须在响应文件中明确的主要材料品牌、规格或型号

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 |  |
| 2 | 腻子粉 |  |

注：材料品牌、规格或型号应明确填写，不能简略填写为“国产”、“自制”等，否则作为无效标处理。

- 五、合同条款及格式

- 合同编号：

- 滁州学院政府采购合同

（ 工程类 ）

项目名称： 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程

项目编号：

甲方（发包人）：   滁州学院

乙方（承包人）：

签订地点：

签订日期：   2025   年     月      日

- 第一节  合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 。

2. 工程地点：滁州学院琅琊校区内，采购人指定地点。

3. 工程立项批准文号：/ 。

4. 资金来源：财政资金  。

5. 工程内容： 墙面油漆铲除、批腻子、刷漆等         。

6. 工程承包范围：

工程量清单范围内的所有内容；不在范围内的以签证为准。

二、合同工期

计划开工日期：2025年   月   日。

计划竣工日期：2025年  月 日。

工期总日历天数：不高于50个日历天。具体开工时间以建设单位通知时间为准。成交供应商按合同工期要求，每延迟一天，按 5000元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款，采购人有权解除合同。如因采购人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气等不可抗拒因素造成延期，经采购人和成交供应商书面确认后，工期予以顺延，具体以实际发生时间为依据。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）     万元（¥      元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       /        （¥    /      元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /       （¥    /      元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /         （¥   /      元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   /    。

2. 合同价格形式：固定单价合同    。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：    ，建造师注册执业号：    ，联系号码：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；

（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在          滁州学院会峰校区             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆 份，承包人执  贰  份。

发包人：滁州学院（公章）              承包人：   （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签章）                                  （签章）

组织机构代码：123400004860905355           组织机构代码：

地  址：安徽省滁州市南谯区会峰西路1号     地  址：

邮政编码： 239000                         邮政编码： 

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：中国工商银行滁州市醉翁亭支行     开户银行： 

账  号：1313062809024904784               账  号：

第二节  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。

- 第三节  专用合同条款

- 专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| - 1 | 发包人提供资金来源证明的期限要求：财政资金，不需提供 发包人是否提供支付担保：财政资金，不需提供 发包人提供支付担保的形式:财政资金，不需提供 |
| - 2 | 项目经理 姓 名： 身份证号： 建造师执业资格等级： 建造师注册证书号： 承包人对项目经理的授权范围如下： 项目整体 承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于 24 天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时。 |
| - 3 | 承包人是否提供履约保证金： 是 。 承包人提供履约保证金的形式： 支持转账/电汇 、支票 、汇票 、本票 、保险 、保函。 履约保证金的金额：中标合同金额的 2.5 %。 履约保证金提交期限的要求：成交人取得中标通知书后7个工作日内缴纳履约保证金。 履约保证金退还时限： 验收合格后，一次性退还 。 |
| - 4 | 5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准 。 关于工程奖项的约定： / 。 关于建造要求： （1）绿色建筑等级要求： / ； （2）智慧工地管理要求： / ； （3）建筑垃圾减量化目标： / ； （4）装配式建筑装配率要求： / ； |
| - 5 | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：具体开工时间以建设单位通知为准。成交人按合同工期要求，每延迟一天，按5000元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款，采购人有权解除合同。如因采购人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气等不可抗拒因素造成，经采购人和成交人书面确认后，工期予以顺延，具体以实际发生时间为依据。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。 |
| - 6 | 提前竣工的奖励： 无 。 |
| - 7 | 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调价 。 |
| - 8 | 合同价格形式 (1)单价合同。 综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。综合单价包括为完成本项目所需要的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、风险费用、总包管理费、赶工措施费、相关交易费及完成本工程交易文件及合同条款内容等所有费用。 风险费用的计算方法： 承包人自行考虑，包含在报价中 。 风险范围以外合同价格的调整方法：按照国家级省市政策要求。 (2)总价合同。 总价包含的风险范围： / 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 （3）其他价格方式： / 。 |
| - 9 | 预付款的支付 预付款支付比例或金额：/。 预付款支付期限：/ 预付款扣回的方式：/ |
| - 10 | 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限： / 预付款担保的形式为： / |
| - 11 | 付款周期 关于付款周期的约定：本项目无预付款，施工完成并验收合格完成结算审核后付至审计价款的100%，支付最后一笔工程款前承包人须缴纳审计价款的2%作为工程质量保证金。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。缺陷责任期满后，办理缺陷责任期验收手续和质保金退还结算，符合要求后，一个月内退还。 |
| - 12 | 缺陷责任期限：自验收合格之日起满2年。 质保期： 验收合格之日，质保期最低2年，具体以投标人承诺为准。质保期内发生油漆起皮、掉落等问题，成交人收到采购人通知时，应及时响应及时现场排查故障，符合维修条件时，3天内完成修复，如遇紧急情况，按采购人要求执行。不能按采购人要求及时到达及时维修的，由采购人组织维修，费用从质保金中支付，其发生的费用无需征得成交人同意。质保金费用不足以支付的，应由成交人另行支付。质保期内同一地点同一故障累计发生20次以上的，全额扣除质量保证金。成交人不服从采购人要求，给采购人造成损失或社会不良影响的，视为违约行为，采购人依法依规追究其法律责任。 |
| - 13 | 质量保证金可采用以下任意一种方式： （1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为： 工程结算款的2% ； （2） 对公转账 ； （3）其他方式： / 。 ### 注：以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），同时退还银行同期活期存款利息。 |

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

名    称：      详见监理合同               ；

资质类别和等级：    详见监理合同     ；

联系电话：    详见监理合同                 ；

电子信箱：   详见监理合同            ；

通信地址：     详见监理合同               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：         详见设计合同                  ；

资质类别和等级：        详见设计合同               ；

联系电话：          详见设计合同           ；

电子信箱：         详见设计合同             ；

通信地址：       详见设计合同              ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 见图和现场确定。

1.1.3.9 永久占地包括：  见图和现场确定。

1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住房和城乡建设部等部门及省、市发布的有关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无          ；

发包人提供国外标准、规范的时间：        无          。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按现行规范执行 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前10个日历日向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：1套本工程图纸，承包人如需增加，由承包人自行复制并承担费用，所有设计图纸和设计变更文件须经设计单位和发包人盖章确认方有效；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工范围的图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、总进度计划、阶段性进度计划、月度进度计划、工程计量报告、竣工资料、归档资料电子档、影像资料及工程结算送审资料及发包人、监理人要求提供的等其他文件；

承包人提供的文件的期限为：按照合同相关约定或发包人、监理人书面要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为： 按照合同相关约定或发包人、监理人书面要求执行   ；

承包人提供的文件的形式为：按照合同相关约定或发包人、监理人书面要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限： 按照合同相关约定或发包人、监理人书面要求执行。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件的保管的约定：执行通用条款 。

- 1.7 联络

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室  ；

发包人指定的接收人为：发包人指派的项目负责人；

承包人接收文件的地点：项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：监理部；

- 监理人指定的接收人为：总监理工程师。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：：费用由中标人承担，按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以违约金的，由承包人承担。在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政违约金等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金5000元/次。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

- 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，具体调整方式见下款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人指令调整施工内容及范围（包括但不限于取消或增加项目，变更设计方案及材料，改变施工工艺、施工方法，调整施工顺序等），工程量无论增减，承包人必须无条件执行，否则视为违约，发包人视情节轻重给予违约处罚，发包人将向承包人收取5-50万元的违约金。结算时，工程量按实计算。结算工程量减少0-100%或增加15%以内（含 15%）部分的，执行中标单价；超出15%以外部分，投标综合单价高于（控制价×投标让利幅度）时，按（控制价×投标让利幅度）计算，投标综合单价低于（控制价×投标让利幅度）时，执行中标单价。组价明显错误或人材机含量及单价明显异常的（明显异常指承包人单价超出清单控制价中相应单价20%及以上的）应予纠正；新增项目单价按照控制价的编制原则重新组价×投标让利幅度（投标让利幅度为中标价/控制价，其中中标价和控制价均扣除暂定金额、暂估价），重新组价价格最终以竣工结算审计核定为准。

- 2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 。

2.1.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：不提供，本项目施工所需要的条件及手续和工程未完全交付发包人前所有的水电费用均由承包人自行办理且相关费用已包含在合同价款中，由承包人承担，若需从学校搭接水电，需经建设单位同意，据实结算，从工程结算款价中抵扣或电子转账。对无法装表计量的用水、用电，按工程结算价款的3‰、4‰分别收取水、电费。

- 2.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。

发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。

发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸（需定位明确具体管道位置和深度）。

承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质材料2套、电子资料1套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10个工作日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质材料和电子资料       。

（10）承包人应履行的其他义务：   接受发包人的要求     。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：见《专用合同条款数据表》；

身份证号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；

建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；

建造师执业印章号：        ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：         ；

电子信箱：       ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按承包人书面授权书约定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得更换项目经理，驻场时间每月不少于24天，项目经理驻场累计时间不得低于实际工期的80%，不得无故脱离施工现场，缺少一天按2000元/天从工程结算价抵扣；无故不参加采购人召开的例会、连续缺勤3天、累计缺勤5天或在施工关键技术环节缺勤的，采购人终止合同并对已完工程不予以计量计价，视为成交人违约并承担一切损失和赔偿。项目经理必须自行解决好与发包人项目现有施工单位的沟通、协调问题。承包人必须配备专职质量员，不得由项目经理、现场负责人、技术负责人等兼任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未按要求递交项目经理劳动合同及提供社保证明，视同为允许他人以承包人名义承揽工程。发包人将依法上报有关部门追究承包人法律责任，发包人有权处以承包人违约金5万元。承包人需一次性向发包人现金转账支付违约金，否则发包人有权在进度款支付中扣除。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，同时承包人应向发包人支付人民币5万元整的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：当发包人认为项目经理不能满足工程要求时，书面告知承包人后，承包人应当在7个工作日内更换项目经理，并支付5万元的违约金。若未按要求及时更换项目经理，发包人有权处以承包人违约金10万元。承包人需一次性向发包人现金转账支付违约金，否则发包人有权在结算款中扣除。如承包人拒不更换项目经理，发包人有权要求承包人退场并解除合同。更换后的项目经理资质、业绩经验不得低于变更前项目负责人资质、业绩经验。且由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可以要求承包人更换其认为不称职或不符合要求的项目主要施工管理人员，承包人应予以执行。承包人必须在收到发包人更换项目施工管理人员书面通知的7天内负责更换，更换的项目施工管理人员应得到发包人的书面确认。承包人无正当理由拒绝更换项目施工管理人员的，自承包人接到发包人更换项目施工管理人员通知之第8日起，承包人向发包人支付违约金2000元/天，直至更换符合发包人要求的项目施工管理人员为止，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如果没有得到发包人和监理工程师的事先同意，承包人不得更改项目施工管理人员（不含项目经理和技术负责人），否则将视为承包人违约，承包人应向发包人支付人民币1万元/人·次的违约金。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：    /      。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /     。

其他关于分包的约定：   /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款 。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

- 3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式：支持转账/电汇 、支票 、汇票 、本票 、保险 、保函。

履约保证金的金额：中标合同金额×2.5％。

履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。

履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供和承担，含在签约合同价之内，同时为跟踪审计人员在施工现场提供必要的办公场所、办公家具、办公设备等。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 详见监理合同   ；

职    务：    详见监理合同         ；

监理工程师执业资格证书号：    详见监理合同      ；

联系电话：     详见监理合同      ；

电子信箱：    详见监理合同             ；

通信地址：  详见监理合同              ；

关于监理人的其他约定：     详见监理合同              。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      施工方案     ；

（2）      索赔事项等   ；

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。

关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；

（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；

（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；

（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；

（5）见《专用合同条款数据表》。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权解除本合同并责令承包人清退其出场，承包人给发包人造成损失的，还应并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91 号）设置专职安全生产管理人员，并按照工程建设安全生产有关管理规定及技术标准和要求采取有效的安全措施，确保自身和第三人及周边环境的安全。达到安全生产无事故的目标。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担 。

承包人在履行合同前应制订安全稳定事故应急处理预案并报发包人备案，在合同履行过程中如发生安全稳定事故（指造成人身伤害、财产损失或影响生产经营活动正常进行的一切意外事件或群体事件等），承包人应立即通知发包人并按事先制订的预案进行处理。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。一旦发生任何事故，承包人应尽快向监理工程师和发包人报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，承包人应立即用最快的可行方法通知监理工程师、发包人。承包人处理安全事故方案应事先征求发包人的意见。除非法律另有规定，未经发包人书面同意，承包人不得就所发生的安全事故向任何第三方予以披露。如安全生产事故系因承包人（包含其员工、代理人及其他一切关联方）的原因所引起的，则承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失，发包人有权在承包人工程款中直接等额扣除相应损失金额，同时承包人还应按每个事故向发包人支付人民币3-50万元的违约金（具体金额由发包人按以下标准在相应幅度内确定后一并在工程款中予以扣除，事故被公司层面通报的为3－10万；事故被发包人职能部门通报的为10－20万；事故被市级职能部门通报的为20－30万；事故被市级以上职能部门通报的为40－50万）以作为给发包人带来不便和增加工作的补偿，这不包括有关当局由于上述事故而规定的任何罚金或采取措施的费用。如发包人因此产生对第三方赔偿、补偿等负担义务的，由承包人最终承担。

如发生的安全生产事故导致人员伤亡或经济损失在10万元以上的，则发包人有权解除与承包人的合同，承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失。

安全防护文明施工措施费已包含在合同价款中，承包人应自行承担该费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的承包人管辖区的治安保卫工作 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人编制，监理人审核，其它按照通用合同条款约定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）符合项目建设地文明施工要求；（2）承包人应按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。（3）发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约，事故分类：《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）中第三条指出根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（以上包括本数，以下不包括本数。）

如国家颁布新标准规定，以新划分标准执行。

6.1.6 发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：

1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以 50 万元的人民币违约金；

2）重大质量事故，发包人对承包人处以 30 万元的人民币违约金；

3）严重质量事故，发包人对承包人处以 20 万元的人民币违约金；

4）一般质量事故，发包人对承包人处以 10 万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

质量事故等级标准划分，按国家相关规范执行。

6.1.7 发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：

1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；

2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；

3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；

4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.8关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款同期同比例支付。施工单位须按滁州市相关规定及监理单位、建设单位、安监站要求做好现场安全文明措施。

#### 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计和进度计划、机械设备进场计划、物资计划、劳动力计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方和监理对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方批准后执行。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方和监理对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方批准后执行。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   / 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：具体开工时间以建设单位通知时间为准。成交单位按合同工期要求，每延迟一天，按5000元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款，采购人有权解除合同。如因学校要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气等不可抗拒因素造成，经学校和成交单位书面确认后，工期予以顺延，具体以实际发生时间为依据。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同条款数据表》。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人应了解本项配电安装工程所有内容，中标后不得以不利物质条件为由提出索赔。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 七级以上（含七级）大风连续 8 小时 ；

（2） 日最高温度大于 40 摄氏度，日最低温度小于-4 摄氏度 ；

（3） 日（昼夜）平均积雪量超过 200mm 的恶劣天气影响 。

- 7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。

- 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人承担，含在工程费用内。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据投标人投标时提供的主材品牌及其他辅材要求，使用前须经发包人认可。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担费用 ，费用含在工程款内 。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行，承包人自行承担费用。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行，承包人自行承担费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行，承包人自行承担费用 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行，承包人自行承担费用 。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按有关规定执行，承包人自行承担费用。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

变更导致结算工程量减少 0-100%或增加 15%以内（含 15%）部分的，执行中标单价；超出15%以外部分，投标综合单价高于（控制价×投标让利幅度）时，按（控制价×投标让利幅度）计算，投标综合单价低于（控制价×投标让利幅度）时，执行中标单价。组价明显错误或人材机含量及单价明显异常的（明显异常指承包人单价超出清单控制价中相应单价20%及以上的）应予纠正；新增项目单价按照控制价的编制原则重新组价×投标让利幅度（投标让利幅度为中标价/控制价，其中中标价和控制价均扣除暂定金额、暂估价），重新组价价格最终以竣工结算审计核定为准。

技术措施费调整：因承包人擅自改变施工技术措施，造成的价格变动，措施费不予调整。因工程量清单错误必须改变原来施工技术措施，履行变更手续，按照工程变更条款执行。

组织措施费调整： 按实调整。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见本项目最高投标限价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由发包人通过招标方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由发包人采用询价或招标方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  执行通用条款 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

- 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

11.2人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费及其他要素价格风险由承包人承担。

其他价格调整方式： 不采用 。

11.3暂估价材料价格调整

（1）材料价格：除上述专用条款中第11.1条中约定的可调价格材料和实行暂估价的材料（详见最高投标限价）外，其他材料由承包人按市场合格产品价格及采购文件的规定自行报价一次性包干，投标人在确定响应报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，这部分材料价格今后将不作任何调整。

（2）实行暂估价的主要材料(半成品)，在投标报价中按采购文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按二次招标价或甲乙双方认质认价的签证调整。

（3）主要材料（半成品）的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

#### 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式：单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。综合单价包括为完成本项目所需要的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、施工机械费、管理费、利润、风险费用、总包管理费、赶工措施费、相关交易费及完成本工程交易文件及合同条款内容等所有费用。

风险费用的计算方法： 承包人自行考虑，包含在报价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照国家级省市政策要求。

国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。

预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。

预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：见《专用合同条款数据表》 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  固定综合单价  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  不执行    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不执行  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不执行   。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  不执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 不执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 不执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不执行 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：本项目无预付款，施工完成并验收合格完成结算审核后付至审计价款的100%，支付最后一笔工程款前承包人须缴纳审计价款的2%作为工程质量保证金。质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。缺陷责任期满后（具体以投标人承诺期限为准），办理缺陷责任期验收手续和质保金退还结算，符合要求后，一个月内退还。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式  不采用  。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批： 不执行  。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

12.4.7 农民工工资管理

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：    /   ，账号：      /        ;

（2）本工程工资性工程款    /     元。

（3）发包人于每月/日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

（4）承包人每月/日前上报本工程农民工工资清单，每月/日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不考虑。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：暂停工程款支付；承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 配电线路带符合运转，无条件配合空调安装项目的调试，并由此承担自身过失责任。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工之日起15日内。。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后10天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   纸质材料2份，电子稿1份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

14.4.1 按照学校工程审计相关管理办法规定执行。

14.4.2 发包人审批竣工付款申请单的期限：审核备案后。

14.4.3 发包人完成竣工付款的期限： / 。

14.4.4 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：查阅竣工图纸、施工合同、本项目招标控制价电子版和书面文本、签证资料、结算书、材料价格证明资料以及与竣工造价有关的相关资料。

关于竣工结算超额审计费用：根据《滁州市人民政府办公室关于印发市政府投资建设项目审计监督颁发的通知》第二十三条规定，对审减率超过10%的工程项目，超过部分应支付的审计费用，由施工单位承担，项目结算付款单位根据审计结果从工程待结价款中扣除。

14.4.5送审要求：

（1）承包人竣工结算审核资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。    （2）此工程采取跟踪审计制度，工程竣工审计结算时，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。

（3）承包人委派（姓名：  ） （电话：      ）（邮箱：    ）代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。

（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：        。

（5）承包人承诺此工程开票税率：         %。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见《专用合同条款数据表》。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：见《专用合同条款数据表》。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金可采用以下任意一种方式：

（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：见《专用合同条款数据表》；

（2）见《专用合同条款数据表》；

（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：          。

关于质量保证金的补充约定：

关于质量保证金的补充约定：质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的，保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持一致。

- 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：验收合格之日，最低年限2年，具体期限以成交人评审时承诺的期限为准。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：质保期内发生油漆起皮、掉落等问题，成交人收到采购人通知时，应及时响应及时现场排查故障，符合维修条件时，3天内完成修复，如遇紧急情况，按采购人要求执行。不能按采购人要求及时到达及时维修的，由采购人组织维修，费用从质保金中支付，其发生的费用无需征得成交人同意。质保金费用不足以支付的，应由成交人另行支付。质保期内同一地点同一故障累计发生20次以上的，全额扣除质量保证金。成交人不服从采购人要求，给采购人造成损失或社会不良影响的，视为违约行为，采购人依法依规追究其法律责任。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           无         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   无   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    无       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    无       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       无    。

（7）其他：     无      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行通用条款   。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除专用条款约定情形外，其余执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 承包人承担费用 。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：另行商定。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人自行考虑 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          无                   。

选定争议评审员的期限：             无                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         无          。

其他事项的约定：                   无                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          无                。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- 向 滁州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向滁州市琅琊区人民法院起诉。

# 六.响应文件格式

注明正本或副本

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件 ）；

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的资信文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 附件1、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称、编号）磋商文件，全权处理与该项目磋商、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应商（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：       （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

- 附件2、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖单位章）：           法定代表人（签字）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

- 技术标

（响应文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月

目  录

（1）工程质量控制措施；

（2）工程进度控制措施；

（3）安全生产管理措施；

（4）文明施工管理措施；

（5）主要工序技术方案；

（6）主要物资供应计划；

（7）施工机械设备计划；

（8）劳动力安排计划；

（9）重难点保证措施；

（10）缺陷责任期内服务方案；

（11）质保期；

（12）服务承诺：是否响应磋商文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（13）磋商文件采购服务需求及技术需求中要求提供的证明材料；

（14）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料 ；

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。供应商所提交的技术文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                           （供应商名称）对本磋商文件的相关要求       （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：                （签字或盖章）

供应商名称：        （盖章）

日    期：

注明正本或副本

- 商务标

（响应文件三）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月

目  录

（1）磋商一览表（格式见附件）；

（2）磋商响应函（格式见附件）；

（3）分项报价表；

（4）磋商文件中要求提供的其他相关资料；

（5）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。供应商所提交的商务文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

附件1、开标一览表

| 项目名称 | 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2025CG-041 |
| 供应商名称 |  |
| 磋商范围 | 全部 |
| 总磋商报价\施工期限 | 磋商总报价 （大写）： 元 （小写） ： 元 施工期限： |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

- 附件2、磋商响应函

致：（采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“            （项目编号：     ）”的采购。我方授权         (姓名和职务）代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目编号）”采购项目的服务，总投标价为人民币（大写）：            （小写）：        。

3、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。按本次磋商文件规定及最终报价承诺服务。

4、一旦我方成交，我方将派出           建造师为本工程项目负责人，保证按照采购人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：             ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

7、 磋商报价自递交响应文件截止之日起有效期为60个日历天；

8、如果在规定的有效期内撤回磋商报价；或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向代理机构交纳足额的招标代理服务费，取消其成交资格；

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商报价。

供应商：                           （盖章）

供应商法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

- 附件3、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍除旧（会峰校区） | 单间宿舍为基本工程量。室内面积约55平米，此数据仅作为参考。工程量以房间为计量单位，采取固定综合单价。具体房间由使用单位指定。最终按房间数据实结算。 | 间 | 813 |  |  |
| 2 | 宿舍除旧（琅琊校区） | 单间宿舍为基本工程量。室内面积约45平米，此数据仅作为参考。工程量以房间为计量单位，采取固定综合单价。具体房间由使用单位指定。最终按房间数据实结算。 | 间 | 17 |  |  |
| 3 | 公共内外墙部位 | 一、承包人需要对公共设施进行防护，整洁干净。 二、工程量以平米为计量单位，暂定量8000平米（琅琊校区和会峰校区），固定综合单价。具体位置由使用单位指定。最终据实为准 | 平米 | 8000 |  |  |
| 响应总报价： 大写： 小写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺：一、承包人需要对学生宿舍内的家具、电器、地面等设施进行防护，确保施工完毕后室内整洁干净。二、主要施工内容。1.清扫墙面灰尘，铲除墙体张贴物、脱落起皮等部分。2.墙体局部找补，如砂浆层掉落破损等，需由中标人修复后、刮腻子2遍，干透后砂纸打磨平整。3.刷封底胶水1遍。4.乳胶漆涂（喷）刷2遍，色泽均匀，除家具、空调等背面位置，其余全部满涂（喷）。基层处理：墙面含水率≤10%，pH值≤10，平整度偏差≤2mm。涂刷要求：底漆涂布率：10-12㎡/kg（一遍），面漆涂刷1遍，间隔≥2小时。详见JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》和GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。5.屋面和地面开裂、漏水、渗水应及时告知采购人，并由采购人修复后，墙面除旧刷新由中标单位负责，包含在工程量内。 注：项目结算时，具体工程量以实际发生并验收合格的数量为准，成交的综合单价不予调整，综合单价包括人工费、材料费、机械费、税金等一切相关费用，包质量、包工期、包安全、包卫生。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

投标供应商名称：        （公章）

日    期：

- 附件4、主要材料品牌

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 | 规格或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 附件5、最终承诺报价表

| 项目名称 | 滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2025CG-041 |
| 报价次数 | 第 二 报价 |
| 供应商名称 |  |
| 磋商范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 磋商报价人民币大写： 元 磋商报价小写： 元 |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字：

年  月  日

注：

供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最后报价不得高于原响应文件报价，否则，取消资格。

最后报价只需报总价，最后报价的各项单价结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

本页《最终承诺报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填。

声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文件》，理解并完全响应文本中所有实质性要求。

# 七、采购人、采购代理机构对本竞争性磋商文件的确认

我单位对滁州学院2025届部分毕业生宿舍除旧刷新工程 的竞争性磋商文件进行确认。 采购单位：滁州学院资产与实验室管理处 采购联系人：李老师、王老师 联系电话：0550-3512003、15956919358 （单位盖章） 2025年6月

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全晨曦、翁海玲 联系电话：18075270227、13965950189 （单位盖章） 2025年6月